## Forklaring
Forklaring - Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg
Bruk av regnearkene
Det er i utgangspunktet bare nødvendig å fylle ut de hvite feltene på arkene. Data som brukes i flere ark, hentes først og fremt fra arket Arbeidsbeskrivelse.
NB: Særskilt vedtak skal fylles ut av skiltmyndigheten.
Ved søknad om arbeidsvarsling skal de røde arkfanene være fylt ut, og de skal fylles ut i riktig rekkefølge:
1. Arbeidsbeskrivelse
2. Risikovurdering
3. Arbeidsvarslingsplan
ev. også Tilleggsopplysninger
Fanen Risikovurdering og fanen Arbeidsvarslingsplan kan kopieres hvis man trenger flere rader til farer eller tiltak, eller man trenger mer plass til skisser for arb.varslingsplan, ev. plass til å beskrive flere faser med forskjellig planer. (Er det kun et kart man vil legge til, kan men bruke tilleggsopplysninger-fanen.)
En må fylle inn cellen med ansvarshavendes bekreftelse nederst på risikovurderingen i Excel for å få "låst opp" fanen Arbeidsvarslingsplan. Alt fylles ut på PC i Excel. Ikke behov for håndskrevet signatur.
Låsing
For å hindre at det skrives i ruter som ikke skal endres, er regnearkene beskyttet. Når regnearket er beskyttet, kan det bare skrives i de hvite cellene.
For å oppheve beskyttelse/låse opp eller beskytte/låse en arkfane benyttes passord N301.
Utskrift (Skiltmyndighet)
For utskrift av hele søknaden med vedtak etc. (alle arkfanene), velg "Skriv ut hele arbeidsboken" under Skriv ut og Innstillinger. Sjekk gjerne også at det er valgt "Tilpass ark til én side". (Med unntak av Loggbok-fanen, som kan gå over flere sider når denne skrives ut alene.)
Justeringar:
- Innhaldet er tilpassa Vindafjord kommune
Feil i regnearkene eller ønsker om endringer kan sendes til N301@vegvesen.no.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
NB:
- Opphev arkbeskyttelse : N301
- Ark nederst i Excel fylles ut fra venstre mot høyre og man begynner med "Arbeidsbeskrivelse"
- Alle felt med stjerne (*) må fylles ut for at neste ark skal åpnes.

## Arbeidsbeskrivelse
Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse (Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg) | [13 empty] | Veiledning til arbeidsbeskrivelsen
Plan nr.: |  |  | 0 |  | Mime-nr: |  |  | 0 |  |  | Vedtak nr.: |  | 0
Veg nr.: |  |  |  |  | fra Hp/km: | [5 empty] | til Hp/km:
Strekning: | [10 empty] | Sted:
Ansvarshavende*: | [10 empty] | Tlf./e-post:
Utførende entreprenør: | [10 empty] | Adresse:
(Ev.e-post)
Utførende arb.varsling*: | [10 empty] | Adresse:
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling: | [10 empty] | (Ev. e-post:)
Stedsansvarlig(e): | [10 empty] | Tlf./e-post:
Arbeid som skal utføres*:
Arbeidet utføres i perioden | [11 empty] | Arbeidets varighet (tidsrom)
Fra dato: |  | d |  | m |  | 2026 | Til dato: |  | d | m | 2026
(Dersom det blir for lite plass, benytt fanen "Tilleggsopplysninger", ev. eget dokument.)
Ansvarshavende: Ansvarlig for å påse at varslingen er korrekt og i henhold til planen etter skiltforskriften § 33 (3).
Utførende arbeidsvarsling: Ansvarlig for arbeidsvarsling etter skiltforskriften § 33 (2).
ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST | 0
Hva skal utføres? Og hvordan? Hvor skal arbeidet utføres?
Se også N301 kap. 2.2.2.
Andre nyttige opplysninger:
- Hvilke lokale forhold kan være av betydning for risikoen?
- Et kart som viser hvor arbeidet skal foregå og ev. omkringliggende forhold som må hensyntas, for eksempel skole, , store arbeidsplasser, omkringliggende veger som påvirker trafikken, , bratte/rasfarlige områder, nærhet til vann.
- Ønsket arbeidstid (når på døgnet, uken, året)?
- Hvis arbeidet skal utføres i faser beskrives det her hvordan det er tenkt utført, ev. vise til faseplaner.
- Arbeidets varighet: Dersom det er en jobb som tar for eksempel tre arbeidsdager å gjennomføre, men det utføres en gang i perioden april-mai, så kan man angi dette her (ikke obligatorisk felt).
Er det behov for anleggsavkjørsler eller bruk av maskiner med blindsoner som kan gjøre det vanskelig å oppdage andre trafikanter, spesielt myke trafikanter som barn/eldre?
Hvor dype byggegroper er det ev. behov for å etablere?
(Alle opplysninger er ikke alltid nødvendig å oppgi for å gi et godt bilde av hva som skal gjøres.)
Kart og bilder fra www.vegkart.no og Google Maps/Streetview kan være til hjelp.
Ved generelle planer: Ved søknad om generelle arbeidsvarslingsplaner som skal gjelde for en hel strekning over et lengre tidsrom, må en gå i dialog med skiltmyndigheten om hvordan dette skal løses.

## Risikovurdering
Risikovurdering av arbeid på eller ved veg | [21 empty] | Veiledning til risikovurderingen
Plan nr.: |  |  | 0 |  | Mime-nr: |  |  | 0 | [5 empty] | Vedtak nr.: |  |  | 0
Veg nr.: |  |  | 0 |  | fra Hp/km: |  | 0 | [6 empty] | til Hp/km: |  |  | 0
Strekning: |  |  | 0 | [10 empty] | Sted: |  |  | 0
Arbeid som skal utføres: |  |  |  |  | 0
Ansvarshavende: |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Tlf./e-post: | 0
Utførende arb.v.*: |  |  |  | 0 | [8 empty] | Adresse: |  |  | 0
Arbeidet utføres i perioden | [15 empty] | Arbeidets varighet
Fra dato: |  | d |  | m |  | 2026 | Til dato: |  | d |  | m |  | 2026 |  |  | 0
En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.
Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen: - Hva kan gå galt? - Hva kan vi gjøre for å hindre dette? - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?
Opplisting av farer og medvirkende forhold:
Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø
0
[12 empty] | Konsekvens: |  |  |  |  | Sannsynlighet: |  |  | Risiko
[12 empty] | Sett inn verdi for mest sannsynlige konskevens: |  |  |  |  | Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?
= K x S
Uønskede hendelser | [12 empty] | Stor: |  |  | 3 |  | Stor: | 3
| Beskrivelse av hendelsen: | [11 empty] | Middels: |  |  | 2 |  | Middels: | 2
| Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy. | [11 empty] | Liten: |  |  | 1 |  | Liten: | 1
| Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikant | [19 empty] | 0
1: | [20 empty] | 0
2: | [20 empty] | 0
3: | [20 empty] | 0
4: | [20 empty] | 0
5: | [20 empty] | 0
6: | [20 empty] | 0
7: | [20 empty] | 0
8: | [20 empty] | 0
9: | [20 empty] | 0
10: | [20 empty] | 0
11: | [20 empty] | 0
(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)
Forhold nr.:
↓ | Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)
Merknader:
Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)
Jeg, | [9 empty] | bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*
Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)
Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.
(Dokumenteres ved signatur i loggbok)
RISIKOVURDERINGEN MÅ VÆRE UTFYLT OG BEKREFTET AV ANSVARSHAVENDE | 0
Velg |  |  | Velg |  |  |  |  | d |  |  | m |  |  |  | å
Øst |  |  | Akershus |  |  |  |  | 1 |  |  | januar |  |  |  | 2017
Sør |  |  | Aust-Agder |  |  |  |  | 2 |  |  | februar |  |  |  | 2018
Vest |  |  | Buskerud |  |  |  |  | 3 |  |  | mars |  |  |  | 2019
Midt |  |  | Finnmark |  |  |  |  | 4 |  |  | april |  |  |  | 2020
Nord |  |  | Hedmark |  |  |  |  | 5 |  |  | mai |  |  |  | 2021
Vegdirektoratet |  |  | Hordaland |  |  |  |  | 6 |  |  | juni |  |  |  | 2022
|  |  | Midtre Hålogaland |  |  |  |  | 7 |  |  | juli |  |  |  | 2023
|  |  | Møre og Romsdal |  |  |  |  | 8 |  |  | august |  |  |  | 2024
|  |  | Nordland |  |  |  |  | 9 |  |  | september |  |  |  | 2025
|  |  | Nord-Trøndelag |  |  |  |  | 10 |  |  | oktober |  |  |  | 2026
|  |  | Oslo |  |  |  |  | 11 |  |  | november |  |  |  | 2027
|  |  | Oppland |  |  |  |  | 12 |  |  | desember |  |  |  | 2028
|  |  | Rogaland |  |  |  |  | 13 | [6 empty] | 2029
|  |  | Sogn og Fjordane |  |  |  |  | 14 | [6 empty] | 2030
|  |  | Sør-Trøndelag |  |  |  |  | 15 | [6 empty] | 2031
|  |  | Telemark |  |  |  |  | 16 | [6 empty] | 2032
|  |  | Troms |  |  |  |  | 17 | [6 empty] | 2033
|  |  | Vest-Agder |  |  |  |  | 18 | [6 empty] | 2034
|  |  | Vestfold |  |  |  |  | 19 | [6 empty] | 2035
|  |  | Østfold |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 2036
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST
Risikovurderingen må få frem lokale forhold , slik de er beskrevet i arbeidsbeskrivelsen.
Farer/uønskede hendelser knyttes til
- trafikantenes sikkerhet
- den delen av arbeidernes sikkerhet som har med passerende trafikk å gjøre
- fremkommelighet
Forhold som påvirker sannsynligheten for en hendelse er ikke statiske, men vil endre seg veldig med både type arbeid som pågår i øyeblikket, trafikken forbi, vær-, lys- og føreforhold. Derfor er det viktig å få frem slike forhold og farer.
Det kan være til hjelp å først liste opp farer og medvirkende forhold som kan gi økt sannsynlighet for eller forverrede konsekvenser ved hendelser (slik som høy fart, mye trafikk, blanding av trafikantgrupper, dårlig sikt, dårlig vær.)
Når konsekvens vurderes er det viktig at de aktuelle risikoene er formulert som uønskede hendelser. Det vil si hendelser med en form for konsekvens enten for tredjepart, arbeidere,eller for fremkommeligheten. En vurderer ikke verstefallskonsekvensen, men «mest sannsynlige konsekvens».
1. Liten konsekvens tilsvarer små personskader/førstehjelp eller minimalt redusert fremkommelighet.
2. Middels konsekvens tilsvarer personskade med fravær/legebesøk, eller noe redusert fremkommelighet.
3. Stor konsekvens tilsvarer alvorlig personskade (varige mén eller død) eller sterkt redusert fremkommelighet.
Når sannsynlighet vurderes, så tar man utgangspunkt i en periode på 12 måneder. Og at tilsvarende oppgaver også utføres på lignende veger andre steder i landet. Hvor ofte vil en hendelse med valgt konsekvens kunne inntreffe her, eller på andre steder?
1. Ingen hendelser av denne typen?  Liten sannsynlighet
2. Én hendelse av denne typen?  Middels sannsynlighet
3. To eller flere hendelser av denne typen?  Stor sannsynlighet
Tiltak:
- varsling av trafikantene
- sikring av trafikantene
- sikring av arbeiderne, men bare den risikoen den passerende trafikken påfører dem
(og ev. andre tiltak (organisering, arbeidstid etc.))
Temaanalyser om trafikkulykker ved vegarbeid fra 2011 og 2017 viser at følgende forhold ofte er relevante å vurdere når en skal identifisere behov for tiltak:
Anleggsavkjørsler: Krav til siktforhold og størrelse på anleggsavkjørsler (samme krav som til permanente avkjørsler); krav til maksimal hastighet på anleggsvei/tunnel.
Siktforhold store maskiner: Høydeforskjeller som gir utfordrende blindsoner.
Myke trafikanter: Gående og syklende? Motorsyklister i sommerhalvåret.
Barn og/eller skoleveg.
Sikring mot bratt terreng og sikring mot vann.
Belysning og optisk leding.
Er det noen av risikoene som bare gjelder på deler av døgnet/uken mens arbeid pågår?
Må for eksempel varsling stå oppe hele døgnet, eller kan dette fjernes utenfor arbeidstid?
Note on G6: Alle disse henter nå data fra Arbeidsbeskrivelse-fanen.

## Arbeidsvarslingsplan
Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg
Plan nr.: |  |  | 0 |  | Mime-nr: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Vedtak nr.: |  |  | 0
Veg nr.: |  |  | 0 |  | fra Hp/km: |  |  | 0 | [5 empty] | til Hp/km: |  |  | 0
Strekning: |  |  | 0 | [10 empty] | Sted: |  |  | 0
Arbeid som skal utføres: |  |  |  |  | 0
Utførende av arb. varsling*: |  |  |  |  | 0
Adresse: |  |  |  |  | 0
Ansvarshavende: |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | Tlf./e-post: |  |  | 0
Stedsansvarlig(e): |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | Tlf./e-post: |  |  | 0
Arbeidet utføres |  |  |  |  | fra dato: |  |  | d |  | m |  |  | 2026 | Til dato: |  | d |  | m | 2026
Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.
Varslingsmateriell: | [6 empty] | Skisse:
|  |  | Skilt nr.: | Ant.:
|  |  | 110 | 1
Merknader:
Blankettfordeling:
Statens vegvesen
Utførende av arbeidet
Ansvarshavende
Politiet
AMK, VTS
Fylles ut av skiltmyndigheten:
| Sted* |  |  |  |  | Dato* | [5 empty] | Sign. (etter fullmakt)*
Velg |  |  | Velg | [5 empty] | d |  | m |  |  |  | å
Øst |  |  | Akershus | [5 empty] | 1 |  | januar |  |  |  | 2010
Sør |  |  | Aust-Agder | [5 empty] | 2 |  | februar |  |  |  | 2011
Vest |  |  | Buskerud | [5 empty] | 3 |  | mars |  |  |  | 2012
Midt |  |  | Finnmark | [5 empty] | 4 |  | april |  |  |  | 2013
Nord |  |  | Hedmark | [5 empty] | 5 |  | mai |  |  |  | 2014
Vegdirektoratet |  |  | Hordaland | [5 empty] | 6 |  | juni |  |  |  | 2015
|  |  | Midtre Hålogaland | [5 empty] | 7 |  | juli |  |  |  | 2016
|  |  | Møre og Romsdal | [5 empty] | 8 |  | august |  |  |  | 2017
|  |  | Nordland | [5 empty] | 9 |  | september |  |  |  | 2018
|  |  | Nord-Trøndelag | [5 empty] | 10 |  | oktober |  |  |  | 2019
|  |  | Oslo | [5 empty] | 11 |  | november |  |  |  | 2020
|  |  | Oppland | [5 empty] | 12 |  | desember |  |  |  | 2021
|  |  | Rogaland | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 2022
|  |  | Sogn og Fjordane | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 2023
|  |  | Sør-Trøndelag | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 2024
|  |  | Telemark | [5 empty] | 16
|  |  | Troms | [5 empty] | 17
|  |  | Vest-Agder | [5 empty] | 18
|  |  | Vestfold | [5 empty] | 19
|  |  | Østfold | [5 empty] | 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
RISIKOVURDERINGEN MÅ VÆRE UTFYLT OG BEKREFTET AV ANSVARSHAVENDE
Note on O18: Lim inn skisse fra Visio, skannet tegning el.l.!

## Tilleggsopplysninger
Tilleggsopplysninger
Plan nr.: |  | 0 |  | Mime-nr: |  |  | 0 |  |  |  | Vedtak nr.: |  |  | 0
Veg nr.: |  | 0 |  | fra Hp/km: |  | 0 |  |  |  |  | til Hp/km: |  |  | 0
Strekning: |  | 0 | [8 empty] | Sted: |  |  | 0
Arbeid som skal utføres: |  |  |  | 0
Ansvarshavende: |  |  |  | 0 | [5 empty] | Tlf./e-post: |  |  | 0
Utførende av arbeidsvarsling: |  |  | 0 | [6 empty] | Adresse: |  | 0
Arbeidet utføres i perioden
Fra dato: | d |  | m |  | 2026 | Til dato: |  | d | m | 2026
Note on A2: Denne fanen benyttes til å legge inn opplysninger der det ikke er plass i andre faner (f.eks. utfyllende info om arbeidsbeskrivelse, risikovurdering/farer/uønskede hendelser/tiltak), tilleggsopplysninger om selve arbeidsvarslingsplanen, faseplaner etc. (Hvis det er aktuelt kan det også vises til andre dokumenter.)

## R3
R3 - Vegarbeidsmelding til Vegtrafikksentralen (VTS)
Dette R3-Vegarbeidsmeldingskjemaet må fylles ut for at trafikantene skal bli informert og for at sikkerheten skal bli bedre ivaretatt for dere som jobber på vegen. Skjemaet sendes i epost sammen med kopi av godkjent "Plan for varsling og sikring av vegarbeide" til VTS minimum 2 dager før tiltak iverksettes iht. ovennevnte varslingsplan.
| Varslingsplan-/Vedtaksnr.: | [6 empty] | 1 | [7 empty] | Mimenr.: |  |  |  | 0
| Entreprenør/Etat: | [19 empty] | Innmeldt dato:
| Vegnr.: |  |  |  | Fylke: |  |  | Rogaland | [5 empty] | Fra Hp/Km: | [7 empty] | Til Hp/Km:
| Sted: | [12 empty] | Kommune: |  | Vindafjord kommune
| Strekning (Publikumsstedsnavn): | [17 empty] | Retning/Felt:
Ansvarshavende person:
Navn: | [16 empty] | Telefonnr.:
Kontaktperson/Stedsansvarlig person:
Navn: | [16 empty] | Telefonnr.:
Tilstand:
Nedsatt hastighet til km/t: | [6 empty] | Lysregulering (skyttel): | [7 empty] | Stengt:
Innsnevring: | [6 empty] | Manuell dirigering: | [7 empty] | Stengt felt/løp:
Toveis trafikk i ett løp: | [14 empty] | Stengt i korte perioder på tt:mm.:
Årsak:
Arrangement: | [6 empty] | Dekkelegging: | [7 empty] | Sprengningsarbeid:
Vedlikeholdsarbeid: | [6 empty] | Vegarbeid: | [7 empty] | Annet, beskriv i Merknader:
Arbeid som skal utføres:
Begrensninger for bredde og høyde i vegarbeidsområdet:
Gjenstående kjørefeltbredde uten tiltak: | [10 empty] | meter. | [7 empty] | Høydebegrensning: | [6 empty] | meter.
Kjøretøyer som kan passere ved stengt veg:
Utrykningskjøretøyer kan passere: | [8 empty] | X | [5 empty] | Rutegående trafikk kan passere: | [8 empty] | X
Omkjøringsrute:
Omkjøring skiltet via: | [21 empty] | Retning:
Omkjøring skiltet via: | [21 empty] | Retning:
Merknader:
Gyldighet fra - til (tidsrommet for når det aktuelle vegarbeidet faktisk starter og slutter):
Fra dato: | [6 empty] | Fra klokken: |  |  | 07:00 |  |  | Til dato: |  |  | 01.01.25 | [5 empty] | Til klokken: |  |  | 15:00
| Arbeid som pågår innenfor samme døgn: | [12 empty] | Arbeid som pågår over midnatt:
| Klokkeslett |  | Ma | Ti |  | On |  | To | Fr |  | Lø | Sø |  | Klokkeslett |  |  |  | Sø-Ma |  | Ma-Ti | Ti-On |  | On-To | To-Fr |  | Fr-Lø | Lø-Sø
| 7:00-15:00 |  | X | X |  | X |  | X | X
Note on E9: Epost-adresser. Vegtrafikksentralen Midt: vts-midt@vegvesen.no Vegtrafikksentralen Nord: vts-nord@vegvesen.no Vegtrafikksentralen Sør: vts-sor@vegvesen.no Vegtrafikksentralen Vest: vts-vest@vegvesen.no Vegtrafikksentralen Øst: vts-ost@vegvesen.no
Note on F22: "Ansvarshavende person" skrives inn slik: Navnet på ansvarshavende person for vegarbeidet.
Note on AG22: "Telefonnr." skrives inn slik: F.eks. 35 55 66 77 987 65 432
Note on F27: "Kontaktperson/Stedsansvarlig person" skrives inn slik: Navnet på person som kan kontaktes angående vegarbeidet (person til stede på vegarbeidsstedet).
Note on AG27: "Telefonnr." skrives inn slik: F.eks. 35 55 66 77 987 65 432
Note on K32: "Nedsatt hastighet til km/t" skrives inn slik: F.eks. 50 NB! Laveste hastighet oppgis.
Note on X32: "Lysregulering (skyttel)" skrives inn slik: X
Note on AM32: "Stengt" skrives inn slik: X
Note on K33: "Innsnevring" skrives inn slik: X
Note on X33: "Manuell dirigering" skrives inn slik: X
Note on AM33: "Stengt felt/løp" skrives inn slik: X
Note on K34: "Toveis trafikk i ett løp" skrives inn slik: X NB! Brukes ikke sammen med lysregulering/manuell dirigering.
Note on AM34: "Stengt i korte perioder på tt:mm" skrives inn slik: F.eks. 00:30
Note on K39: Skriv "X" dersom aktuelt
Note on X39: Skriv "X" dersom aktuelt
Note on AM39: Skriv "X" dersom aktuelt
Note on K40: Skriv "X" dersom aktuelt
Note on X40: Skriv "X" dersom aktuelt
Note on AM40: Skriv "X" dersom aktuelt, og legg dette inn i "Merknader" lengde nede.
Note on K41: "Arbeid som skal utføres" skrives inn slik: Kort beskrivelse av arbeidet.
Note on P46: "Gjenstående kjørefeltbredde uten tiltak" skrives inn slik: F.eks. 3,6 NB! Minste kjørefeltbredde. Hvis det kan gjøres midlertidig tiltak i området for å få bredere veg, skrives dette i "Merknader".
Note on AK46: "Høydebegrensning" skrives inn slik: F.eks. 4,0 NB! Minste høyde.
Note on P51: "Utrykningskjøretøyer kan passere" skrives inn slik: X
Note on AK51: "Rutegående trafikk kan passere" skrives inn slik: X
Note on K55: "Omkjøring skiltet via" skrives inn slik: Oppgi hvilke(t) vegnummer som er omkjøringsruta. F.eks. FV313
Note on AK55: "Retning" skrives inn slik: Henholdsvis Begge Sørgående Nordgående Østgående Vestgående
Note on K56: "Omkjøring skiltet via" skrives inn slik: Oppgi hvilke(t) vegnummer som er omkjøringsruta. F.eks. FV32, FV35, FV319
Note on AK56: "Retning" skrives inn slik: Henholdsvis Begge Sørgående Nordgående Østgående Vestgående
Note on C60: "Merknader" skrives inn slik: Oppgi opplysninger som har betydning for trafikanten/VTS. F.eks Skal skilter stå oppe i hele tidsrommet for når vegarbeidet utføres? Beskriv om det kan gjøres midlertidig tiltak for at vegen kan bli bredere ved behov. m.m.
Note on F66: "Fra dato" skrives inn slik: Dato for når det aktuelle vegarbeidet faktisk starter. F.eks. 1.1.16 NB! Denne datoen kan være forskjellig fra (dvs. senere enn) "Fra dato" angitt i vedtaket.
Note on Q66: "Fra klokken" skrives inn slik: F.eks. 0700
Note on AA66: "Til dato" skrives inn slik: Dato for når det aktuelle vegarbeidet faktisk slutter. F.eks. 25.2.16 NB! Denne datoen kan være forskjellig fra (dvs. tidligere enn) "Til dato" angitt i vedtaket.
Note on AL66: "Til klokken" skrives inn slik: F.eks. 2300
Note on C72: "Klokkeslett" skrives inn slik: F.eks. 0800-1600
Note on H72: "Ma (Mandag)" skrives inn slik: X
Note on J72: "Ti (Tirsdag)" skrives inn slik: X
Note on L72: "On (Onsdag)" skrives inn slik: X
Note on N72: "To (Torsdag)" skrives inn slik: X
Note on P72: "Fr (Fredag)" skrives inn slik: X
Note on R72: "Lø (Lørdag)" skrives inn slik: X
Note on T72: "Sø (Søndag)" skrives inn slik: X
Note on X72: "Klokkeslett" skrives inn slik: F.eks. 1800-0200
Note on AC72: "Sø-Ma (Søndag-Mandag)" skrives inn slik: X
Note on AE72: "Ma-Ti (Mandag-Tirdag)" skrives inn slik: X
Note on AG72: "Ti-On (Tirsdag-Onsdag)" skrives inn slik: X
Note on AI72: "On-To (Onsdag-Torsdag)" skrives inn slik: X
Note on AK72: "To-Fr (Torsdag-Fredag)" skrives inn slik: X
Note on AM72: "Fr-Lø (Fredag-Lørdag)" skrives inn slik: X
Note on AO72: "Lø-Sø (Lørdag-Søndag)" skrives inn slik: X
Note on C73: "Klokkeslett" skrives inn slik: F.eks. 1200-2000
Note on H73: "Ma (Mandag)" skrives inn slik: X
Note on J73: "Ti (Tirsdag)" skrives inn slik: X
Note on L73: "On (Onsdag)" skrives inn slik: X
Note on N73: "To (Torsdag)" skrives inn slik: X
Note on P73: "Fr (Fredag)" skrives inn slik: X
Note on R73: "Lø (Lørdag)" skrives inn slik: X
Note on T73: "Sø (Søndag)" skrives inn slik: X
Note on X73: "Klokkeslett" skrives inn slik: F.eks. 2000-0400
Note on AC73: "Sø-Ma (Søndag-Mandag)" skrives inn slik: X
Note on AE73: "Ma-Ti (Mandag-Tirdag)" skrives inn slik: X
Note on AG73: "Ti-On (Tirsdag-Onsdag)" skrives inn slik: X
Note on AI73: "On-To (Onsdag-Torsdag)" skrives inn slik: X
Note on AK73: "To-Fr (Torsdag-Fredag)" skrives inn slik: X
Note on AM73: "Fr-Lø (Fredag-Lørdag)" skrives inn slik: X
Note on AO73: "Lø-Sø (Lørdag-Søndag)" skrives inn slik: X
Note on C74: "Klokkeslett" skrives inn slik: F.eks. 1600-2400
Note on H74: "Ma (Mandag)" skrives inn slik: X
Note on J74: "Ti (Tirsdag)" skrives inn slik: X
Note on L74: "On (Onsdag)" skrives inn slik: X
Note on N74: "To (Torsdag)" skrives inn slik: X
Note on P74: "Fr (Fredag)" skrives inn slik: X
Note on R74: "Lø (Lørdag)" skrives inn slik: X
Note on T74: "Sø (Søndag)" skrives inn slik: X
Note on X74: "Klokkeslett" skrives inn slik: F.eks. 2300-0700
Note on AC74: "Sø-Ma (Søndag-Mandag)" skrives inn slik: X
Note on AE74: "Ma-Ti (Mandag-Tirdag)" skrives inn slik: X
Note on AG74: "Ti-On (Tirsdag-Onsdag)" skrives inn slik: X
Note on AI74: "On-To (Onsdag-Torsdag)" skrives inn slik: X
Note on AK74: "To-Fr (Torsdag-Fredag)" skrives inn slik: X
Note on AM74: "Fr-Lø (Fredag-Lørdag)" skrives inn slik: X
Note on AO74: "Lø-Sø (Lørdag-Søndag)" skrives inn slik: X

## Generelle vilkår
Generelle vilkår
Vegens navn: | 0 |  | Sted: | 0
Arbeid som skal utføres: |  | 0
Utførende: |  | 0
Adresse: |  | 0
Ansvarshavende: |  | 0 | Tlf./e-post: | 0
Stedsansvarlig(e): |  | 0 | Tlf./e-post: | 0
1. Vindafjord kommune har vurdert planen i samsvar med gjeldande føresegner og dei lokale trafikktilhøva.
2. Skilt og anna merking er gyldige frå dei er sette opp og avdekte.
3. Dersom planane vert endra, skal Vindafjord kommune varslast, og eit nytt mellombels vedtak skal fattast.
4. Vindafjord kommune føreset at krava i handbok 051 til utførande si kompetanse blir etterlevde.
5. Vindafjord kommune føreset at ansvarleg utførande har sett seg inn i gjeldande reglar og retningsliner.
6. Mjuke trafikantar skal leiast trygt gjennom eller forbi arbeidsstaden.
7. Ansvarleg utførande skal setje i verk naudsynte tryggingstiltak (t.d. mot fallande gjenstandar).
8. Ansvarleg utførande har ansvaret for å halde arbeidsområdet reint, ryddig og i samsvar politivedtektene for Vindafjord kommune.
9. Ved redusert framkome eller stengde vegar føreset Vindafjord kommune at politi, Brann og redning, AMK og eventuelt Statens vegvesen blir varsla om planane. Andre berørte partar skal òg varslast.
10. Følgjande e-post og telefonnummer skal brukast ved varsling til AMK (ambulanse): post@helse-fonna.no eller telefon 05253
11. Følgjande e-post og telefonnummer skal brukast ved varsling til Brann og redning: vegmelding@hbre.no eller telefon 919 10 111
12. Følgjande e-post og telefonnummer skal brukast ved varsling til politiet: post.sor-vest@politiet.no eller telefon 52 86 80 46
13. Vegtrafikksentralen varslast på: vts-vest@vegvesen.no eller telefon 175
Fyllast ut av sakshandsamar!

## Særskilt vedtak
Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet
Vedtak nr.:
Veg nr.: |  |  |  | 0 |  |  |  | fra Hp/km: |  |  |  | 0 | [6 empty] | til Hp/km: |  |  |  | 0
Strekning: |  |  |  | 0 | [14 empty] | Sted: |  |  |  | 0
Arbeid som skal utføres: | [7 empty] | 0
Arbeidet utføres i perioden | [20 empty] | Daglig arbeids- / virketid
Fra dato: |  |  | d |  | m |  |  |  | 2026 |  |  | Til dato: |  | d |  | m |  | 2026 |  |  | Fra kl.: |  |  | 7:00 |  | Til kl.: | 15:00
Annet:
Fylke: |  |  | Rogaland
Avdeling: |  |  | Teknisk eining
Seksjon: |  |  | Vindafjord Kommune | [14 empty] | Telefon: |  |  | 53656102 |  |  |  | Faks:
Adresse: |  |  | Østbøvegen 2, 5585 Sandeid | [14 empty] | e-post: |  |  | Teknisk@vindafjord.kommune.no
Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om
bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:
Fartsgrenseskilt (362.x)……………… | [12 empty] | Andre trafikkregulerende tiltak | [8 empty] | Trafikksignal (skyttel)………
Manuell dirigering…………..
30 |  | 40 |  | 50 |  | 60 | 70 |  | 80 |  | 90 | [10 empty] | Vegstengning……………….
Betingelser for arbeidet:
1. |  | Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert:
2. |  | Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
3. | a) |  | Byggherre…………… | [9 empty] | Navnet på selskapet
Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
| b) | Utførende iht. byggherreforskriften | [10 empty] | Entreprenør/byggeleder |  |  |  | 0 |  |  |  |  | e-post: |  | 0
| c) | Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift | [10 empty] | Navn på ansvarlig |  |  |  | 0 |  |  |  |  | e-post: |  | 0
4. |  | Ansvarshavende: | [5 empty] | 0 | [10 empty] | Tlf./e-post: |  |  |  | 0
|  | Stedsansvarlig(e): | [5 empty] | 0 | [10 empty] | Tlf./e-post: |  |  |  | 0
5. |  | Loggbok skal alltid føres, og returneres kommuna: | [14 empty] | Teknisk@vindafjord.kommune.no
6. |  | Lede-/følgebil ………………
7. |  | Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
|  |  | Politi………………………….. | [9 empty] | Brannvesen………………….. | [8 empty] | Ambulanse/lege…………..
Vegtrafikksentralen………….
|  |  | Skole………………………….. | [9 empty] | Angi hvilke(n):
|  |  | Kollektivselskap…………….. | [9 empty] | Angi hvilke(t):
|  |  | Radio, presse m.m…………. | [9 empty] | Angi hvem:
|  |  | Andre…………………….. | [9 empty] | Angi hvem:
8. |  | Tillatelser:
|  |  | Gravetillatelse………. | [10 empty] | Arbeidstillatelse…….
NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
9. |  | Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
10. |  | Spesielle vilkår/betingelser:
NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.
|  | Sted | [7 empty] | Dato |  |  |  |  | Sign. (etter fullmakt)
Velg |  |  |  | Velg | [8 empty] | d |  |  | m |  |  |  | å
[13 empty] | 1 |  |  | januar |  |  |  | 2010
Øst |  |  |  | Akershus | [8 empty] | 2 |  |  | februar |  |  |  | 2011
Sør |  |  |  | Aust-Agder | [8 empty] | 3 |  |  | mars |  |  |  | 2012
Vest |  |  |  | Buskerud | [8 empty] | 4 |  |  | april |  |  |  | 2013
Midt |  |  |  | Finnmark | [8 empty] | 5 |  |  | mai |  |  |  | 2014
Nord |  |  |  | Hedmark | [8 empty] | 6 |  |  | juni |  |  |  | 2015
Vegdirektoratet |  |  |  | Hordaland | [8 empty] | 7 |  |  | juli |  |  |  | 2016
|  |  |  | Midtre Hålogaland | [8 empty] | 8 |  |  | august |  |  |  | 2017
|  |  |  | Møre og Romsdal | [8 empty] | 9 |  |  | september |  |  |  | 2018
|  |  |  | Nordland | [8 empty] | 10 |  |  | oktober |  |  |  | 2019
|  |  |  | Nord-Trøndelag | [8 empty] | 11 |  |  | november |  |  |  | 2020
|  |  |  | Oslo | [8 empty] | 12 |  |  | desember |  |  |  | 2021
|  |  |  | Oppland | [8 empty] | 13 | [6 empty] | 2022
|  |  |  | Rogaland | [8 empty] | 14 | [6 empty] | 2023
|  |  |  | Sogn og Fjordane | [8 empty] | 15 | [6 empty] | 2024
|  |  |  | Sør-Trøndelag | [8 empty] | 16
|  |  |  | Telemark | [8 empty] | 17
|  |  |  | Troms | [8 empty] | 18
|  |  |  | Vest-Agder | [8 empty] | 19
|  |  |  | Vestfold | [8 empty] | 20
|  |  |  | Østfold | [8 empty] | 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Fyllast ut av sakshandsamar!

## Loggbok
Loggbok
Plan nr.: |  |  | 0 |  | Mime-nr: |  | 0 |  |  |  |  | Vedtak nr.: |  | 0
Veg nr.: |  |  | 0 |  | fra Hp/km: |  | 0 |  |  |  |  | til Hp/km: |  | 0
Strekning: |  |  | 0 | [8 empty] | Sted: |  | 0
Arbeid som skal utføres: |  |  |  |  | 0
Ansvarshavende: |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | Tlf.: |  | 0
Stedsansvarlig(e): |  |  |  |  | 0
Loggbok sendes: |  |  |  |  | Vindafjord kommune |  |  |  |  | Teknisk@vindafjord.kommune.no
Eierskap til og oppfølging av risikovurderingen og arbeidsvarslingsplanen
Navn: | [7 empty] | Dato: | [5 empty] | Signatur:
Alle med rollen som stedsansvarlig har gjort seg kjent med innholdet i risikovurderingen, nødvendige tiltak, og arbeidsvarslingsplanen (navn, signatur og dato dokumenteres i loggboken, elektronisk loggbok, ev. på et egen liste).
Utsetting/inntaking av sikrings- og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med mer.
Sted |  |  |  | Start |  | Stopp |  |  |  | Kontrollert
Hp | Km | Vegnr. |  | Dato | Kl | Dato |  |  | Kl | Dato | Kl |  | Type utstyr, merkn. |  | Sign.
Note on AC31: For å "sette" inn rader i tabellen under, må man markere så mange rader man trenger, ved å klikke på et radnummer og dra musen nedover. Deretter kopierer man og limer inn radene igjen ved å høyreklikke på radnummeret der man vil ha flere rader

## Kontroll
Kontroll av varsling og sikring ved arbeid på eller ved veg
Plan nr.: |  |  | 0 | Mime-nr: |  |  | 0 | [7 empty] | Vedtak nr.: |  | 0
Veg nr.: |  |  | 0 | fra Hp/km: |  | 0 | [8 empty] | til Hp/km: |  | 0
Strekning: |  |  | 0 | [11 empty] | Sted: | 0
Utførende av arb.varsling: |  |  |  | 0
Ansvarshavende: |  |  |  | 0
Stedsansvarlig: |  |  |  | 0
Kontroll utført dato: | [10 empty] | Kontroll utført av:
[5 empty] | Ja | Nei | [11 empty] | Ja | Nei | Ikke kontr.
| Ansvarshavende tilstede: | [6 empty] | --------------► |  |  |  | Nødvendige kurs?
| Stedsansvarlige tilstede: | [6 empty] | --------------► |  |  |  | Nødvendige kurs?
| Øvrige tilstede: |  |  |  |  | Har alle på arbeidsstedet de nødvendige kurs?
Risikovurdering forevist og OK?
Arbeidsvarslingsplan forevist og OK?
Loggbok forevist og OK?
Merknader:
1: Godkjent, småfeil kan forekomme
2: Feil og mangler, ikke alvorlige
3: Alvorlige feil og mangler, må utbedres
Nr. |  | Tema | [6 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Merknader | [5 empty] | Frist:
0 |  | Arbeidsvarslingsplan:
0.1 |  | Arbeidsvarslingsplan: Finnes på stedet, mindre feil, mangler?
0.2 |  | Ansvarshavende: Tilgjengelig?
0.3 |  | Stedsansvarlig: utpekt?
0.4 |  | Loggbok: Tilgjengelig, oppdatert?
0.5 |  | Risikovurdering: Foreligger den?
1 |  | Varsling
1.1 |  | Er arbeidet forvarslet ihht relevant og godkjent plan?
1.2 |  | Kvalitet på varslingsutstyr: riktig farge, oppsetting, slitasje, renhold
1.3 |  | Trafikklysanlegg: Plassering, tømmetid, tilpasset trafikkforholdene, SMS-varsling av feil
Nr. |  | Tema | [6 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Merknader | [5 empty] | Frist:
1.4 |  | Manuell dirigering: Utstyr, plassering, antall dirigenter
1.5 |  | Oppmerking: Fjernet villedende oppmerking, manglende vegoppmerking
1.6 |  | Fartsgrenser: Rett fartsgrense for forholdene?
1.7 |  | Andre trafikkregulerende skilt: Parkeringsregulering, forkjørsregulering rett vedtak?
1.8 |  | Permanente skilt: Misvisende skilt tildekket?
1.9 |  | Hindermarkeringer og lignende
2 |  | Sikring
2.1 |  | Langsgående sikring: Godkjent type, sammenkobling, avbøying eller støtpute
2.2 |  | Tversgående sikring: Godkjent type, plassering, buffersone
2.3 |  | Sikring mot gang-/sykkeltrafikk: Tilstrekkelig utstyr, merking
3 |  | Trafikkomlegging
3.1 |  | Omkjøringsskilting/oppmerking: Sammenhengende og logisk visning?
3.2 |  | Interimsveg: Optisk ledning OK?
3.3 |  | Dekkekvalitet: Jevnt dekke, asfaltkanter
3.4 |  | Gang- og sykkeltrafikk: Belysning, visningsskilting, ledegjerder, gangfelt, midlertidig busstopp
3.5 |  | Fremkommelighet funksjonshemmede: Fri bredde, ingen snublekanter, plassering av installasjoner
4 |  | Rigg/Lager
4.1 |  | Brakkerigg
4.2 |  | Parkering/lagring: G/S-veg og fortau skal ikke benyttes!
5 |  | Personlig verneutstyr
6 |  | Kjøretøy/maskiner: Merking og varsellamper, plassering i arbeidsområdet
7 |  | Andre forhold
Fyllast ut av sakshandsamar!

## Sjekkliste ved avslutning
Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg
Plan nr.: | 0 | Mime-nr: |  | 0 |  |  |  | Vedtak nr.: |  | 0
Veg nr.: | 0 | fra Hp/km: | 0 |  |  |  |  | til Hp/km: |  | 0
Strekning: | 0 | [6 empty] | Sted: | 0
Utførende: |  | 0
Ansvarshavende: |  | 0
Stedsansvarlig: |  | 0
Kontroll utført dato: |  |  |  |  | Kontroll utført av:
Forhold: | [5 empty] | OK | Merknad: |  |  |  | Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig
Midlertidig signalregulering er fjernet
Permanent signalregulering er igangsatt
Midlertidig vegoppmerking er fjernet
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene
Brakkerigg er fjernet
Arbeidsområdet er ryddet
Vegdekket er i tilfredsstillende stand
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket
Forholdene for de gående er tilfredsstillende
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert
Merknader:
Fyllast ut av sakshandsamar!

## Vegmelding
Vegmelding
Innmelder: |  | 0 | [6 empty] | Seksjon: |  |  |  | Vindafjord Kommune
Avdeling: |  | Teknisk eining | [6 empty] | Dato: |  |  |  | 0
Plan nr.: |  | 0 |  |  | Mime-nr: |  | 0 | [8 empty] | Vedtak nr.: |  |  | 0
Veg nr.: |  | 0 |  |  | fra Hp/km: |  | 0 | [8 empty] | til Hp/km: |  |  | 0
Strekning: |  | 0 | [13 empty] | Sted: |  |  | 0
Arbeid som skal utføres: |  |  |  |  | 0
Arbeidet utføres i perioden | [17 empty] | Daglig arbeids- / virketid
Fra dato: | d |  | m |  |  | 2026 | Til dato: |  |  | d |  | m |  |  | 2026 |  |  | Fra kl.: |  | 7:00 |  | Til kl.: | 15:00
Utførende arb.v. |  |  |  | 0 | [6 empty] | Adr.: |  | 0 | [7 empty] | Arbeidets varighet
0
Ansvarshavende: |  |  |  | 0 | [9 empty] | Tlf./e-post: |  | 0
Vegens tilstand under arbeidet
Stengt | [7 empty] | Stengt i én retning
Innsnevring | [7 empty] | Lysregulering | [7 empty] | 0
Nedsatt hastighet | [7 empty] | Manuell dirigering | [7 empty] | 0
Dette på grunn av:
Vegarbeid | [7 empty] | Dekkearbeid
Vedlikeholdsarbeid | [7 empty] | Sprengningsarbeid
Merknader:
Info til rullegardinlister:
Velg |  | Velg | [5 empty] | d |  |  |  | m |  |  |  |  | å
Øst |  | Akershus | [5 empty] | 1 |  |  |  | januar |  |  |  |  | 2010
Sør |  | Aust-Agder | [5 empty] | 2 |  |  |  | februar |  |  |  |  | 2011
Vest |  | Buskerud | [5 empty] | 3 |  |  |  | mars |  |  |  |  | 2012
Midt |  | Finnmark | [5 empty] | 4 |  |  |  | april |  |  |  |  | 2013
Nord |  | Hedmark | [5 empty] | 5 |  |  |  | mai |  |  |  |  | 2014
Vegdirektoratet |  | Hordaland | [5 empty] | 6 |  |  |  | juni |  |  |  |  | 2015
|  | Midtre Hålogaland | [5 empty] | 7 |  |  |  | juli |  |  |  |  | 2016
|  | Møre og Romsdal | [5 empty] | 8 |  |  |  | august |  |  |  |  | 2017
|  | Nordland | [5 empty] | 9 |  |  |  | september |  |  |  |  | 2018
|  | Nord-Trøndelag | [5 empty] | 10 |  |  |  | oktober |  |  |  |  | 2019
|  | Oslo | [5 empty] | 11 |  |  |  | november |  |  |  |  | 2020
|  | Oppland | [5 empty] | 12 |  |  |  | desember |  |  |  |  | 2021
|  | Rogaland | [5 empty] | 13 | [8 empty] | 2022
|  | Sogn og Fjordane | [5 empty] | 14 | [8 empty] | 2023
|  | Sør-Trøndelag | [5 empty] | 15 | [8 empty] | 2024
|  | Telemark | [5 empty] | 16 | [8 empty] | 2025
|  | Troms | [5 empty] | 17 | [8 empty] | 2026
|  | Vest-Agder | [5 empty] | 18 | [8 empty] | 2027
|  | Vestfold | [5 empty] | 19 | [8 empty] | 2028
|  | Østfold | [5 empty] | 20 | [8 empty] | 2029
[8 empty] | 21 | [8 empty] | 2030
[8 empty] | 22 | [8 empty] | 2031
[8 empty] | 23 | [8 empty] | 2032
[8 empty] | 24 | [8 empty] | 2033
[8 empty] | 25 | [8 empty] | 2034
[8 empty] | 26 | [8 empty] | 2035
[8 empty] | 27 | [8 empty] | 2036
[8 empty] | 28 | [8 empty] | 2037
[8 empty] | 29 | [8 empty] | 2038
[8 empty] | 30 | [8 empty] | 2039
31
Fyllast ut av sakshandsamar!
Note on AF13: Data her hentes fra "Særskilt vedtak", der dette fylles inn".